## BM
PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA/RS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
CNPJ: 94.702.784/0001-43
|  | OBJETO: | CONSTRUÇÃO / COMPLEMENTAÇÃO / RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | [6 empty] | SICRO/DNIT: | 2024-10-01
|  | META: | RECUPERAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE 13,92 KM DE ESTRADAS VICINAIS / CORREDORES / VIAS DE ACESSO | [6 empty] | SINAPI | 2024-10-01
|  | LOCAL: | PE ABRINDO FRONTEIRAS |  | TRECHO EM RECUPERAÇÃO: |  |  |  | 13,92Km | CONVÊNIO: | 969982/INCRA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [9 empty] | VALOR TOTAL: | 932850.03
Item | Nivel | Fonte | Código | Descrição Macrosserviço / Serviço | Qtd. | Und. | Custo Unitário Referência | Custo Unitário | BDI | Custo Unitário com BDI | Preço Total | Observação | N° Frente de Obra | Frente de Obra | Qtd. | Valor
1 | Macrosserviço |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES, MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO | [6 empty] | 50762.27
1.1 | Serviço | Composição Própria | 1.1 - Incra | Mobilização ou desmobilização de pessoal, máquinas e equipamentos (SICRO/SINAPI) | 2 | UN | 8246.9 | 8246.9 | 20.45% | 9933.3911 | 19866.78 |  | 1 | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS | 2 | 19866.78
1.2 | Serviço | Composição Própria | 1.2 - Incra | Abrigo provisório de madeira executado na obra para alojamento e depósito de materiais e ferramentas (SICRO/SINAPI) | 20 | M2 | 545.77 | 545.77 | 20.45% | 657.38 | 13147.6 |  | 1 | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS | 20 | 13147.6
1.3 | Serviço | Composição Própria | 1.3 - Incra | Instalações de campo e alojamento (SICRO/SINAPI) | 4 | MES | 2904.6 | 2904.6 | 29% | 3746.934 | 14987.72 |  | 1 | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS | 4 | 14987.72
1.4 | Serviço | Composição Própria | 1.4 - Incra | Placa de obra em chapa de aço galvanizado, no tamanho de 3,00m x 1,50m (SICRO/SINAPI) | 4.5 | M2 | 509.23 | 509.23 | 20.45% | 613.3675 | 2760.17 |  | 1 | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS | 4.5 | 2760.165
3 | Macrosserviço |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SEGURANÇA | [6 empty] | 98772.56
3.1 | Serviço | Composição Própria | 3.1 - Incra | Administração local (SICRO/SINAPI) | 4 | MES | 20500.74 | 20500.74 | 20.45% | 24693.1413 | 98772.56 |  | 1 | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS | 4 | 98772.56
4 | Macrosserviço |  |  | DESMATAMENTO E LIMPEZA | [6 empty] | 11768.22
4.1 | Serviço | Composição Própria | 4.1 - Incra | Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal, utilizando trator de esteiras (SICRO/SINAPI) | 37962 | M2 | 0.26 | 0.26 | 20.45% | 0.31317 | 11768.22 |  | 1 | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS | 37962 | 11768.22
5 | Macrosserviço |  |  | TERRAPLENAGEM | [6 empty] | 140337.19
5.1 | Serviço | Composição Própria | 5.1 - Incra | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria (DMT <= 50m), inclusive seção padrão (SICRO/SINAPI) | 12120.28 | M3 | 2.19 | 2.19 | 20.45% | 2.6379 | 31997.54 |  | 1 | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS | 12120.28 | 31997.5392
5.17 | Serviço | Composição Própria | 5.17 - Incra | Compactação de aterros a 95% do proctor normal (inclusos o espalhamento e a conformação da plataforma) (SICRO/SINAPI) | 12120.28 | M3 | 5.3 | 5.3 | 20.45% | 6.3838 | 77327.39 |  | 1 | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS | 12120.28 | 77327.3864
5.18 | Serviço | Composição Própria | 5.18 - Incra | Reconformação da plataforma (SICRO/SINAPI) | 83520 | M2 | 0.11 | 0.11 | 20.45% | 0.1325 | 10857.6 |  | 1 | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS | 83520 | 10857.6
5.20 | Serviço | Composição Própria | 5.20 - Incra | Valetas e saídas laterais d´agua (bigodes - executados com motoniveladora) (SICRO/SINAPI) | 1392 | M | 1.34 | 1.34 | 20.45% | 1.614 | 2241.12 |  | 1 | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS | 1392 | 2241.12
5.22 | Serviço | Composição Própria | 5.22 - Incra | Expurgo de jazida - Limpeza e decapeamento (SICRO/SINAPI) | 2232 | M3 | 3.41 | 3.41 | 20.45% | 4.1073 | 9173.52 |  | 1 | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS | 2232 | 9173.52
5.24 | Serviço | Composição Própria | 5.24 - Incra | Caixas de retenção nas laterais da estrada para acúmulo de águas pluviais (bacia de acumulação - micro bacias) volume médio de 13,125m³ (SICRO/SINAPI) | 13 | UN | 91.48 | 91.48 | 20.45% | 110.1877 | 1432.47 |  | 1 | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS | 13 | 1432.47
5.25 | Serviço | Composição Própria | 5.25 - Incra | Lombadas em aterro compactado para redução de velocidade das águas pluviais (SICRO/SINAPI) | 27 | UN | 224.7 | 224.7 | 20.45% | 270.6511 | 7307.55 |  | 1 | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS | 27 | 7307.55
6 | Macrosserviço |  |  | OBRAS DE ARTES CORRENTES | [6 empty] | 4336.11
6.2 | Serviço | Composição Própria | 6.2 - Incra | Corpo de bueiro BSTC 0,60m, CA - 1, com berço em concreto ciclópico (SICRO/SINAPI) | 7 | M | 384.83 | 384.83 | 20.45% | 463.5277 | 3244.71 |  | 1 | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS | 7 | 3244.71
6.20 | Serviço | Composição Própria | 6.20 - Incra | Boca de BSTC = 0,60m, em concreto ciclópico, alas retas - esconsidade 0º (SICRO/SINAPI) | 2 | UN | 453.05 | 453.05 | 20.45% | 545.6987 | 1091.4 |  | 1 | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS | 2 | 1091.4
7 | Macrosserviço |  |  | OBRAS DE ARTES ESPECIAIS, SINALIZAÇÕES E MATA BURRO | [6 empty] | 103232.8
7.2 | Serviço | Composição Própria | 7.2 - Incra | Ponte em madeira de lei LEGALIZADA (peças aparelhadas), com vigamento simples, largura mínima de 5,00m (exceto alas para contenção de aterros e fundação) - Dados da ponte devem ser informados na planilha Quant.Ponte.Mad.Fund.Bloco (SICRO/SINAPI) | 10 | M | 8570.59 | 8570.59 | 20.45% | 10323.2757 | 103232.8 |  | 1 | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS | 10 | 103232.8
8 | Macrosserviço |  |  | REVESTIMENTO PRIMÁRIO | [6 empty] | 523322.4
8.1 | Serviço | Composição Própria | 8.1 - Incra | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56m³ (SICRO/SINAPI) | 6960 | M3 | 1.46 | 1.46 | 20.45% | 1.7586 | 12249.6 |  | 1 | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS | 6960 | 12249.6
8.3 | Serviço | Composição Própria | 8.3 - Incra | Transporte com caminhão basculante de 10m³ - rodovia com revestimento primário (SICRO/SINAPI) | 156600 | TXKM | 1.06 | 1.06 | 20.45% | 1.2768 | 200448 |  | 1 | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS | 156600 | 200448
8.4 | Serviço | Composição Própria | 8.4 - Incra | Transporte com caminhão basculante de 10m³ - rodovia pavimentada (SICRO/SINAPI) | 261000 | TXKM | 0.85 | 0.85 | 20.45% | 1.0238 | 266220 |  | 1 | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS | 261000 | 266220
8.5 | Serviço | Composição Própria | 8.5 - Incra | Compactação de material de revestimento a 95% do proctor normal (inclusos o espalhamento e a conformação da plataforma) (SICRO/SINAPI) | 6960 | M3 | 5.3 | 5.3 | 20.45% | 6.3838 | 44404.8 |  | 1 | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS | 6960 | 44404.8
11 | Macrosserviço |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 318.48
11.1 | Serviço | Composição Própria | 11.1 - Incra | Limpeza e desobstrução mecanizada de bueiros com diâmetro de até 1,00m (SICRO/SINAPI) | 12 | M | 22.03 | 22.03 | 20.45% | 26.5351 | 318.48 |  | 1 | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS | 12 | 318.48
[15 empty] | Total: | 932850.03
[10 empty] | HULHA NEGRA, 28 DE MARÇO DE 2025 |  |  |  |  | Valor não utilizado (QCI): | 0

## CFF-BM
Número | Macrosserviço | Parcela | Percentual Parcela
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES, MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO | 1 | 100%
3 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SEGURANÇA | 1 | 16.26%
|  | 2 | 38.29%
|  | 3 | 32.89%
|  | 4 | 12.56%
4 | DESMATAMENTO E LIMPEZA | 1 | 100%
5 | TERRAPLENAGEM | 1 | 30%
|  | 2 | 40%
|  | 3 | 30%
6 | OBRAS DE ARTES CORRENTES | 2 | 50%
|  | 3 | 50%
7 | OBRAS DE ARTES ESPECIAIS, SINALIZAÇÕES E MATA BURRO | 1 | 30%
|  | 2 | 50%
|  | 3 | 20%
8 | REVESTIMENTO PRIMÁRIO | 2 | 40%
|  | 3 | 40%
|  | 4 | 20%
11 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 4 | 100%